ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

НА 2009-2014 ГОДЫ

Творчески развивающаяся и

здоровьесберегающая школа

1. П А С П О Р Т

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ГОУ СПО Чапаевский губернский колледж  образовательная программа общего образования

на 2009 - 2014 годы

| Наименование Программы | Программа развития ГОУ СПО Чапаевский губернский колледж ОП ОО Самарской области |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Решение Совета колледжа № 1 от ____________ |
| Цели и задачи Программы | Основная цель Программы: - создание творческой и здоровьесберегающей среды. Задачи Программы: - Удовлетворить образовательные потребности обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих) в рамках образовательного процесса на основе соблюдения принципов гуманизации и гуманитаризации и обеспечить уровень образования в соответствии с требованиями образовательных программ и спецификой образовательного учреждения, развивать творческие способности обучающихся в ходе реализации базисного учебного плана. |
|  | 2. Удовлетворить образовательные потребности обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих) в рамках образовательного процесса в условиях здоровьесберегающей среды в соответствии с требованиями образовательных программ. |
|  | 3.Адаптировать детей, поступающих в первый класс, через систему предшкольной подготовки и взаимодействие с ОП ДО и отслеживать уровень психофизического развития обучающихся. 4. Создать условия в системе внеурочной воспитательной деятельности для развития творческих способностей обучающихся и формирования привычки к здоровому образу жизни; обеспечить формирование здоровьесберегающих традиций семьи, привлечь внимание родительской общественности к работе образовательного учреждения по формированию навыков ЗОЖ и сохранению здоровья детей. |
|  | 5.Создать единое информационное пространство школы, использовать ИКТ в управленческой деятельности. 6.Применение ИКТ в учебной и внеучебной деятельности как средство развития творческих способностей обучающихся. 7.Повысить квалификацию педагогов в области информационных, здоровьесберегающих технологий. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - увеличение удельного веса численности учащихся, проходящих обучение по программам с использованием информационных технологий; |
|  | - удельный вес численности учащихся 9 - 11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения |
|  | - удельный вес численности субъектов образовательного процесса, имеющих доступ к локальной сети и к глобальным информационным ресурсам; |
|  | - рост числа автоматизированных рабочих мест, предназначенных для работников ОП ОО (Единая информационная среда) |
|  | - удельный вес численности учителей ОП ОО прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку |
|  | - удельный вес численности школьников, обучающихся в системе внутришкольного дополнительного образования на базе использования ИКТ |
|  | - повышение рейтинга ОП ОО по результатам независимых обследований качества образования |
|  | - рост числа учреждений – партнеров ОП ОО |
|  | - рост привлеченных средств в бюджете ОП ОО |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2009 - 2014 годы На первом этапе (2009-2011 уч.год) предусмотрено создание необходимой материально-технической базы, оснащение школы средствами информатизации и программного обеспечения. На втором этапе (2011-2012 уч.год) приоритет отдается наполнению информационными образовательными ресурсами; реализуются мероприятия, направленные на внедрение и распространение результатов. На третьем этапе (2013-2014 уч.год) осуществляется максимально возможный перенос деятельности всех участников образовательной деятельности в информационную среду. |
| Объемы и источники финансирования Программы | финансирование Программы осуществляется: - за счет средств федерального бюджета; - за счет внебюджетных источников. |

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

ГОУ СПО Чапаевский губернский колледж образовательная программа общего образования  Самарской области

| Общая информация |  |
| --- | --- |
| Название общеобразовательного учреждения (по Уставу) | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Чапаевский губернский колледж |
| Организационно – правовая форма | Государственное |
| Учредители | Министерство образования и науки Самарской области; Министерство имущественных отношений Самарской области. |
| Год основания | 1994 |
| Юридический адрес( с указанием почтового индекса) | Россия, 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5. |
| Телефон (с указанием кода населенного пункта) | (8-84639)- 2-21-40 |
| Факс (с указанием кода населенного пункта) | (8-84639)- 2-18-90 |
| E-mail | gk_ch@samara.edu.ru. |
| Адрес сайта в Интернете | college.chapaevsk.com. |
| Должность руководителя | Директор |
| Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) | Шамьянов Александр Михайлович |
| Лицензия (серия, №, дата выдачи, кем выдана, срок действия) | серия А, номер 238656 , дата выдачи 08.12.2006 г., срок действия до 30.12.2010 г., кем выдана Министерством образования и науки Самарской области. |
| Свидетельство о госу-дарственной аккреди-тации (серия, №, дата выдачи, кем выдано, срок действия) |  |
| Структура управления образовательным учреждением |  |
| Форма ученического самоуправления | Совет старшеклассников. Совет физкультуры |
| Формы общественно-государственного управления | Педагогический совет |
| Ресурсная база образовательного учреждения |  |
| Бюджет учреждения (в тыс.руб.) |  |
| Фонд заработной платы (в тыс.руб.) |  |
| Расходы на питание одного ученика в месяц (в руб.) | 400 руб. |
| Расходы на приобретение учебной и методической литературы в прошедшем учебном году (в тыс.руб.) | 78 тыс.руб |
| Помещение и его состояние (год постройки, год капитального ремонта) | 1965 |
| Тип здания | Типовое |
| Техническая осна-щенность (количество персональных компьютеров, Из них в локальных сетях, в Интернете | 12 12 2 |
| Лабораторное оснащение (наличие специ -ального оборудования в предметных кабинетах биологии, химии, физики) |  |
| Библиотечный фонд (в тыс. томов) | 19,58 |
| Спортивный зал (в кв.м) | 174,2 |
| Актовый зал (в кв.м) | 80 |
| Бассейн (в кв.м) | Отсутствует |
| Спортивная площадка (в кв.м) | 450 |
| Пришкольный участок (в кв.м) | Отсутствует |
| Кадры |  |
| Общее количество педагогических работников | 24 |
| Из них совместителей | 4 |
| Количество работников высшей категории (в %) | 48 |
| Количество работников первой категории (в %) | 40 |
| Количество работников второй категории (в %) | 29 |
| Количество работников, .имеющих ученую степень (в %) | 0 |
| Количество работников, имеющих правительственные награды (в %) | 0 |
| Количество работников, имеющих отраслевые награды (в %) | 2 |
| Количество работников, имеющих почетные звания (в%) | 3,6 |
| Количество победителей и финалистов об-ластного конкурса профессионального мастерства «Учитель года» | 0 |
| Количество победителей Всероссийского конкурса «Лидер в образовании» | 0 |
| Ученики |  |
| Общее количество учащихся | 255 |
| Из них: -дошкольников | 0 |
| -младшей ступени обучения(учащихся 1-4 классов) | 100 |
| -средней ступени обучения (учащихся 5-9 классов) | 118 |
| -старшей ступени обучения (учащихся 10-11 классов) | 37 |
| Окончивших школу с золотой и серебряной медалью (за 3 года) | Наличие в течение трёх истекших учебных лет выпускников основной школы, получивших аттестаты особого образца (с отличием) Год; Количество; Фамилия Имя Отчество выпускника. 2006; 2; Бирюкова Ксения Дмитриевна Сорокина Дарья Дмитриевна. 2007; 6; Варламова Дарья Андреевна Вахитова Юлия Фанилевна Овчинникова Анна Владимировна Писарева Анна Сергеевна Самойлова Людмила Константиновна Яроцкова Яна Эдуардовна. 2008; 2; Захарова Диана Фокина Владислава. Наличие в течение трёх истекших учебных лет выпускников средней школы, награждённых медалями «За особые успехи в учении» Золото Год; Количество; Фамилия Имя Отчество выпускника. 2006; -. 2007; 2; Голубева Ирина Евгеньевна Колыбасова Юлия Валериевна. 2008. Серебро Год; Количество; Фамилия Имя Отчество выпускника. 2006; 4; Вьюшкова Юлия Валериевна Петрянкин Сергей Владимирович Писарева Вера Сергеевна Пылёва Дина Владимировна. 2007; 2; Фролова Алина Олеговна Иванова Ольга Олеговна. 2008; 1; Сорокина Дарья. |
| Содержание образования |  |
| Программы обучения в начальной школе | Программа четырехлетней начальной школы : Государственная система обучения Леонида Владимировича Занкова. Основана на новой дидактике, принципы которой разработаны Л. В. Занковым. Её цель - максимальная эффективность обучения для общего развития школьника. Учебный процесс строится в доверительной атмосфере сотворчества ученика и учителя. |
| Изучаемые иностранные языки | Английский, французский со 2 класса по 11 класс 2-4 – 2 часа в неделю, 5-9 – 3 часа в неделю, 10-11 классы – 2 -3 часа в неделю |
| Как реализуется школьный компонент учебного плана школы (распределение часов с обоснованием) | Вариативная часть учебного плана представлена по ступеням обучения следующим образом: -начальное общее образование: -на изучение иностранного языка отводится по 2 часа в неделю; -«окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю; -за счет школьного компонента 1 час в 3-4 классах выделен на предмет «Информатика»; -с целью увеличения двигательной активности учащихся и сохранения здоровья в 1-4 классах введен дополнительный(третий час) физической культуры; -введена динамическая паузы в 1-х классах, общее количество 3 часа в неделю в дни, когда нет уроков физической культуры; -на проектную деятельность выделен в 3-4 классах 1 час в неделю. При разработке учебного плана начальной школы учитывались, в первую очередь, приоритеты школы, а именно, решение задач развития детей, выработки социальных навыков, готовности к участию в организации собственной образовательной и общественно полезной деятельности, а также сохранения здоровья обучающихся и развития навыков ЗОЖ. -основное общее образование: -в 8 классе введен 1 час в неделю на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; -в 9-х классах 2 часа в неделю отводится на предпрофильную подготовку учащихся; -на курс черчения в 9 классе выделен 1 час в неделю; - в 6-х и 9-х классах на организацию проектной деятельности обучающихся выделено по 2 часа в неделю. При разработке учебного плана средней ступени обучения внимание было уделено дальнейшему развитию навыков сохранения жизни и здоровья детей в обыденной жизни и экстремальных условиях, развитию навыков проектной деятельности и подготовке к выбору профессии. Так как большая часть выпускников школы выбирает ВУЗы и ССУЗы технической направленности, то с учетом сложившейся ситуации и, учитывая запросы обучающихся и их родителей, введен курс черчения. -среднее (полное) общее образование: с 2004 года реализуется профильное обучение. В связи с завершением среднего (полного) общего образования с целью более качественной подготовки обучающихся к итоговой аттестации большее внимание в учебном плане 10-11 классов уделено расширению возможностей для изучения предметов федерального компонента, а также отработке ключевых компетенций для использования их в дальнейшей учебе и практической деятельности. |
| Как реализуется региональный компонент учебного плана школы (распределение часов с обоснованием) | Во 2 - 4 классах отведен 1 час в неделю на изучение курса «Основы жизненного самоопределения»; в 5-9 классах изучаются - «Основы проектирования»-1 час в неделю; - французский язык-2 часа в неделю; в 10-11 классах: - «Основы жизненного самоопределения» - 1 час в неделю. При формировании данной части учебного плана учитывались рекомендации министерства образования и науки Самарской области и нормативные документы по названным курсам. |
| Профили обучения на старшей ступени (10-11 классы) | Информационно-технологический, Филологический |
| Направления, по которым организовано дополнительное образование в школе | Работа ведется совместно с учреждениями дополнительного образования, расположенными вблизи образовательного учреждения, как на собственной базе, так и на базе УДОД. Совместно для обучающихся школы организована работа объединений дополнительного образования по направленностям: -художественно – эстетическая; -физкультурно - спортивная; -эколого-биологическая; - культурологическая; -социально – педагогическая -естественно-научная; -военно-патриотическая. % охвата – 83,5, в т.ч. в ОДО, руководимых педагогами школы-17,5% |
| Дополнительные образовательные услуги, организованные в школе | Нет |
| Реализуемые в школе социальные проекты: - международного уровня: - всероссийского уровня: - регионального уровня: - муниципального уровня; - школьного уровня: | ПНПО «Образование» - отбор лучших учителей. «Гражданин», «Совет инициативной молодежи» «Выбор» |
| Традиции школы, достойные описания | Традиционными в школе являются спортивно – оздоровительные мероприятия-Дни Здоровья, соревнования по видам спорта среди учащихся школы; малые олимпийские игры. В учебное время в классах проводится гимнастика до уроков, гимнастика для глаз во время уроков и физкультминутки в 1-5 классах, динамические паузы в 1-х классах. Во внеурочное время проводятся КВНы, конкурсы театрализованных представлений, встречи с ветеранами войны, труда и Вооруженных Сил. С целью развития интереса к знаниям проводятся школьные предметные олимпиады, конкурсы почемучек. Учителя активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях. Для учащихся постоянно организуются поездки в театр. Экскурсии по городам России. |
| Награды учреждения - Международные - Всероссийские - Областные - Региональные (зональные) - муниципальные | 2007год: - Сорокина Д. - 1 место в областном конкурсе волонтеров по программе «свежий ветер» - Диплом за I место в областном антинаркотическом КВНе 2009год: II место в областном антинаркотическом КВНе 2005 год: - Зональный конкурс «Самый «классный» классный» Грамота за III место – Битютская Е.Е. - Диплом за II место в зональном конкурсе агитбригад юных инспекторов дорожного движения (старшие классы) 2006год: - Грамота за IIместо в зональном конкурсе агитбригад юных инспекторов дорожного движения (старшие классы) 2007год: - Дипломанты зонального тура областного конкурса «Серебряный микрофон» - Битютский А., Клементьев Р. - Лауреат зонального тура областного конкурса «Серебряный микрофон» - Силук М. 2008год: - Грамота за I место в зональном конкурсе агитбригад юных инспекторов дорожного движения (старшие классы) 2005год: - Диплом за Iместо по встречной эстафете среди учащихся младших классов МКШ - Почетная грамота за II место в городском конкурсе агитбригад юных инспекторов дорожного движения (старшие классы) 2006 год: - Диплом за III место в городском фестивале «Серебряный микрофон» - Битютский А. - Диплом за II место в городском фестивале «Серебряный микрофон» - Клементьев Р. - Грамота за Iместо в городском первенстве по легкой атлетике среди МКШ - Грамота за II место в городском легкоатлетическом многоборье среди МКШ - Грамота за II место в первенстве города по баскетболу (юноши) - Грамота за II место в первенстве городского окру по волейболу (девушки) - Диплом за II место в эстафете по бегу среди учащихся МКШ (младшие классы - мальчики) - Диплом за III место в эстафете по бегу среди учащихся МКШ (младшие классы - девочки) - Грамота за III место по легкой атлетике (бег – девушки) – Рубцова Р. - Грамота за III место по легкой атлетике (метание – юноши) – Петров О. - Грамота за II место по легкой атлетике среди младших классов – Петров Д. - Грамота за I место в городской спартакиаде среди МКШ - Грамота за I место в городском конкурсе агитбригад юных инспекторов дорожного движения (старшие классы) 2007 год: - Диплом за II место в городском КВНе - Конкурс «Ведущий года». Колыбасова Ю. победительница в номинации «Самый интеллигентный ведущий» - Диплом за I место в городском конкурсе “Серебряный микрофон» - Силук М. - Диплом за III место в городском конкурсе “Серебряный микрофон» - Клементьев Р. - Грамота за участие в городском конкурсе “Серебряный микрофон» - Битютский А. - Грамота за II место в городском конкурсе агитбригад юных инспекторов дорожного движения (старшие классы) - Вахитова Джулия – грамота за III место в осеннем легкоатлетическом кроссе - Грамота за IIместо в осеннем легкоатлетическом кроссе среди малокомплектных школ - Куликова Анастасия – грамота за I место в легкоатлетическом кроссе 2008 год: - Грамота за II место в городской спартакиаде - Вахитова Джулия – диплом за Iместо в беге на 600 метров - Вахитова Джулия – диплом за Iместо в беге на 800 метров - Диплом за II место в городском этапе I Чемпионата Школьной баскетбольной лиги среди юношей - Рубцова Регина – диплом за II место в первенстве города по легкой атлетике (бег на 400 метров) - Коноплева Светлана – диплом за II место в первенстве города по легкой атлетике (метание гранаты) - Диплом за III место в первенстве города по баскетболу среди девушек - Грамота за I место в первенстве города по волейболу среди девушек - Диплом за I место в первенстве города по баскетболу среди юношей - Диплом за I место в первенстве города по легкой атлетике среди малокомплектных школ - Диплом за II место в легкоатлетическом четырехборье среди малокомплектных школ - Диплом за II место в соревнованиях по бегу в рамках всероссийского «Кросса Наций 2008» - Грамота за I место в городском конкурсе агитбригад юных инспекторов дорожного движения (старшие классы) - Диплом за II место в городском конкурсе вокальной песни «Серебряный микрофон» в средней возрастной группе (Клементьев Роман) - Диплом за III место в городском конкурсе вокальной песни «Серебряный микрофон» в младшей возрастной группе (Франк Павел) - Диплом за I место в городском конкурсе литературных работ «Безопасная дорога» - Диплом за I место в городском конкурсе литературных работ «Безопасная дорога» - Диплом за II место в городском конкурсе литературных работ «Безопасная дорога» - Диплом за III место в городском конкурсе литературных работ «Безопасная дорога» - Грамоты (7) за участие в городском конкурсе литературных работ «Безопасная дорога» |
| Сотрудничество с другими образовательными учреждениями (указать наименование учреждения, основания сотрудничества и темы проектов) | -Комитет по делам молодежи администрации г.о.Чапаевск - договор- «Выбор», «СИМ» -Детско-юношеская спортивная школа №1 –договор-организация спортивного досуга, оздоровительная работа с обучающимися; -Детско-юношеская спортивная школа №2 –договор-организация спортивного досуга и массовых спортивных мероприятий; -Центр социально – педагогической помощи детям -договор- создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное время; -Центр социальной помощи семье и детям – договор -«Основы здорового образа жизни»; -МОУ-УДОД «Дом детского творчества» - договор-реализация предпрофильной подготовки, организация досуга детей и подростков; -Детская музыкальная школа №2-договор - «Культура»; -Фонд социального страхования- договор- «Здоровый ребенок» |
| Дополнительная информация об учреждении (интересные сведения о школе) | С 2004 по 2007 год школа была федеральной экспериментальной площадкой по совершенствованию структуры общего образования |

3. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

- «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года»

- Конституция Российской Федерации.

- Закон Российской Федерации "Об образовании".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803 «Федеральная целевая программа  развития образования на 2006-2010 гг.»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2001 N 119 "Об организации эксперимента по введению единого государственного экзамена".

- Постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г.  № 65  «О  федеральной  целевой   программе   «Электронная Россия (2002-2010 годы)»,

- Федеральная целевая программа "Развитие единой информационно-образовательной среды Российской Федерации в 2001—2005 гг."

- Устава ГОУ СПО Чапаевский губернский колледж.

Данная программа составлена на основании:

• нормативных  документов  федерального,   регионального, муниципального  органов управления образованием;

- анализа     результатов      деятельности    ОП ОО,

- результатов   изучения   общественного   мнения   о   деятельности   образовательного учреждения;

- достижений педагогической науки и практики.

4. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

В современном образовании наступил период фундаментальных перемен, который характеризуется новым пониманием целей, задач и ценностей образования. Знания превратились в лёгкодоступный и быстроустаревающий продукт. В таких условиях особенно актуальным становится не только прочность знаний, но и умение быстро находить, анализировать и использовать новую информацию. Если раньше мы говорили, что знание – это сила, то теперь нам приходится констатировать, что только умение постоянно обновлять знания – даёт конкурентоспособность. Будущая экономика видится как экономика знаний, в связи с чем необходимость применения информационных технологий в современных учреждениях образования сегодня признается обществом на всех уровнях.

Одним из условий решения обозначенной проблемы является изменение самой образовательной среды посредством внедрения в образовательный процесс новых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Речь идет не просто об обеспечении образовательного учреждения компьютерной техникой и доступом в Интернет, а о процессе изменения содержания, методов и организационных форм образовательной работы, которые вызваны необходимостью готовить подрастающее поколение к жизни в информационном обществе.

Изменение образовательной среды поможет в решении ведущих задач школы: развитие интеллекта, формирование нравственных чувств, забота о здоровье детей. Все это согласуется с основными направлениями проекта реформы общеобразовательной школы, в котором на одном из первых мест стоят подготовка обучающихся к самореализации, социализации в современном мире, и сохранение и укрепление здоровья школьников, приобщение их к здоровому образу жизни, формирование сетевой культуры мышления.

Школа в своей деятельности исходит из необходимости творческого развития личности в учебной и внеучебной деятельности, содействует становлению, развитию интеллектуальных, психофизических способностей, социальному самоопределению. Все это возможно только при наличии творчески развивающей, здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении, психологического комфорта учащегося и учителя, системно организованной воспитательной работы. Однако оснащение учебных кабинетов, новые требования к профессиональной компетентности, традиционная форма обучения не позволяет перевести функции учителя-транслятора в функции учителя-тьютора и применять учащимися интеллектуальные способности на основе творческого подхода к использованию научных знаний.

Разрешить  проблему можно путем коррекции общеобразовательных программ по различным предметам, использованием информационно-коммуникационных технологий, реализации предпрофильной подготовки обучающихся, а также использование здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих целостное восприятие полученных знаний о здоровье, формирование ценностной ориентации на ЗОЖ, специальных умений и навыков сохранения и укрепления здоровья.

Решение данной проблемы должно стать основой для улучшения подготовки обучающихся к выбору дальнейшего жизненного пути и социальной адаптации личности в современном мире.

Образовательная программа общего образования на протяжении ряда лет работает над поиском путей рационального решения данных проблем, повышением уровня образованности, совершенствованием педагогического мастерства, однако новое время устанавливает новые требования к данному процессу, открывает новые возможности в использовании здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных технологий, компетентностно-ориентированного подхода. Имея определённый опыт работы в данном направлении, педагогический коллектив считает необходимым продолжить начатую работу с целью создания целостной системы развития творческих способностей детей и здоровьесбережения.

Положительные результаты учебных достижений учащихся ОП ОО связаны с характеристиками педагогического коллектива. Последние годы школа не испытывает дефицита в педагогических кадрах. Ведется преподавание всех предметов, предусмотренных учебным планом. Возросла активность учителей в повышении квалификации и аттестации. Всегда востребованы курсы повышения квалификации в рамках приоритетных направлений развития образовательной системы.

Ежегодно проводится  анкетирование педагогического коллектива по материалам, предоставленными Ресурсным Центром Юго-Западного управления министерства и науки  Самарской области.

Количество учителей  (94%),  имеющих потребность в повышении своего педагогического мастерства в формировании у школьников ключевых компетенций и овладении ИКТ:

Администрация    ОП ОО   работает    в    тесном    сотрудничестве    с    родительской общественностью школы. Не реже одного раза в четверть собирается родительские собрания,    на    котором    администрация    ОП ОО    отчитывается    о   проделанной работе, знакомит родителей с достижениями коллектива.

Результаты анкетирования родителей

(декабрь, 2008г.)

| Показатели | Рейтинг |
| --- | --- |
| Школа дает прочные знания по предметам | 3,9 |
| школа престижна в городе (много медалистов, победителей олимпиад, поступающих в Вузы) | 4,0 |
| в школе хорошо, по-доброму относятся ко всем детям, дети редко конфликтуют между собой | 3,7 |
| в школе воспитывается уверенность в себе, готовят к решению жизненных проблем | 3,0 |
| школа развивает ребенка, дает ему возможность выбора для самореализации - в учебе, творчестве, достижениях | 3,2 |
| Школа чистая, уютная, красивая, безопасная | 3,5 |
| школа хорошо оборудована и оснащена (хорошая библиотека, достаточно компьютеров, Интернет) | 0,8 |
| в школе много внимания уделяют сохранению и укреплению здоровья | 2,9 |
| в школе сложились традиции воспитательной работы, есть детские общественные организации, много кружков, есть тесная связь с учреждениями дополнительного образования | 2,2 |
| Показатели | Рейтинг |
| дает прочные знания для продолжения образования | 1,4 |
| развивает познавательные и творческие способности личности | 2,7 |
| формирует мировоззрения | 3,2 |
| формирует нравственные идеалы | 3,5 |
| развивает индивидуальность | 3,6 |
| воспитывает самостоятельность | 3,6 |
| развивает навыки общения с окружающими | 3,8 |
| подготавливает к семейной жизни | 4,3 |

Как видно по результатам анкетирования,  для родителей важно в первую очередь, что школа дает прочные знания для продолжения образования. Значит, школа должна ориентироваться на дальнейшее повышение качества образования, развитие сотрудничества с высшими учебными заведениями.

Информация о поступлении выпускников 11-х классов

в ВУЗы Самарской области и других регионов

| № п/п | Наименование ВУЗа Самарской области | Кол-во поступивших |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (чел.) | % |
| 1. | Технический университет |  |  |
| 2. | Аэрокосмический университет |  |  |
| 3. | Государственный университет |  |  |
| 4. | Педагогический университет |  |  |
| 5. | Строительно-архитектурная академия |  |  |
| 6. | Академия путей сообщения |  |  |
| 7. | Гос. Медицинский унтверситет |  |  |
| 8. | Высшая школа предпринимательства |  |  |
| 9. | Поволж. гос. академия телекоммуникаций и информации |  |  |
| 10. | Институт бизнеса и управления |  |  |
| 11. | Институт культуры |  |  |
| 12. | Высшее военное училище (Оренбург) |  |  |

В 2005/2006 учебном году педагогический коллектив начал работу по внедрению инновационных образовательных технологий

В результате анкетирования учителей школы были получены следующие сведения об использовании современных технологий в учебном процессе:

| Современные технологии | 1 ступень | 2 ступень | 3 ступень |
| --- | --- | --- | --- |
| развивающее обучение | 50% | 44% | 22% |
| проблемное обучение | 41% | 38% | 28% |
| разноуровневое обучение | 50% | 38% | 19% |
| коллективную систему обучения (КСО) | 6% | 25% | 16% |
| исследовательские методы в обучении | 13% | 22% | 28% |
| проектные методы обучения; | 9% | 25% | 22% |
| технологию «дебаты» | 3% | 19% | 16% |
| технологию модульного и блочно-модульного обучения | 13% | 9% | 0% |
| лекционно-семинарско-зачетную систему обучения | 0% | 13% | 19% |
| технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и другие видов обучающих игр | 53% | 34% | 9% |
| обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) | 53% | 34% | 28% |
| информационно-коммуникационные технологии | 22% | 19% | 19% |
| здоровьесберегающие технологии | 47% | 38% | 25% |
| систему инновационной оценки «портфолио» | 5% | 25% | 30% |

Детальное рассмотрение ситуации по направлениям инновационной деятельности.

- Компетентностно-ориентированное обучение:

- с 2003-2004 уч. года внедрен «метод проектов» в образовательный процесс школы; создана творческая группа учителей по освоению технологий, формирующих ключевые компетентности;

- с 2004-2005 уч. года ведётся предмет регионального компонента «Основы проектной деятельности»; прошли апробацию «Критерии оценивания уровня сформированности ключевых компетентностей»

- с 2005-2006 уч. года внедрён в практику мониторинг по выявлению уровня сформированности ключевых компетентностей учащихся, оцениваемых  в соответствии с критериями, рекомендованными к применению Министерством образования и науки Самарской области;

- в 2005-2006 уч. году освоена технология «Портфолио» в ходе проектной деятельности, как способа диагностики педагогами уровня сформированности ключевых компетентностей.

Дальнейшее развитие инновационной деятельности в рамках компетентностно-ориентированного подхода предполагает создание системы научно-исследовательской деятельности учащихся и учителей через творчески развивающую среду.

- Внедрение здоровьесберегающих технологий.

Изучение состояния здоровья обучающихся на основе систематических исследований, данных медицинских и профилактических осмотров, бесед с родителями и медицинскими работниками дало неутешительные результаты - не более 4% детей являются здоровыми, остальные имеют отклонения в развитии различной степени сложности.

Кроме того, увеличивается число ребят с пониженным зрением, с нарушением осанки, со сколиозом.

В процессе взросления проявляется еще один фактор, негативно влияющий на образ жизни детей и, как результат, на состояние их здоровья. Это вредные привычки, прежде всего курение и употребление алкоголя. Таким образом, среди причин ухудшения состояния здоровья школьников можно выделить следующие:

- социально-экономические, вследствие чего многие семьи не в состоянии обеспечить необходимый уход за детьми,

- увеличение учебной нагрузки;

- недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуально-психофизиологическим особенностям детей.

Выявленные тенденции побудили педагогический коллектив сосредоточить свою работу на определении степени сформированности здоровьесберегающей среды и выработки направлений сохранения и укрепления здоровья учащихся. Школа работает по данной проблеме с 2002 года. За это время сложилась определенная система мероприятий, способствующая сохранению и укреплению здоровья учащихся:

- медицинское обслуживание (ежегодный профилактический осмотр учащихся узкими специалистами), создание базы данных;

- физкультурно-оздоровительные мероприятия (ежедневная гимнастика до занятий; физкультминутки для снятия локального утомления, для глаз и общего воздействия; физкультурно-оздоровительные занятия (динамические паузы) для 1-ых классов; спортивные секции; Дни здоровья; соревнования; игры на свежем воздухе);

- дополнительный третий час физической культуры в 1-9 классах;

- организация оздоровительной работы на базе ДОЦ Самарской области;

- постоянно действующие секции по волейболу, баскетболу и лёгкой атлетике;

- санитарно-просветительская работа (проведение системы занятий для учащихся 1-4-х классов и их родителей по формированию у школьников здорового образа жизни; классных часов и родительских собраний в 5-11-х классах, посвящённых здоровому образу жизни учащихся; проведение занятий по ПДД, ОБЖ);

- создание комфортной пространственной среды (участие учителей и родителей в создании интерьера класса и школы, в поддержании санитарно-гигиенического режима);

- социальная защита школьников;

- ежедневное 1-2 разовое питание.

Сохранению и укреплению здоровья учащихся способствовало и внедрение в практику работы учителей школы здоровьесберегающих технологий. А именно:

- Разнообразие и адекватность приёмов установления и поддержания контактов и педагогического общения.

- Выявление «зоны ближайшего развития» по теме, что  настраивает и позволяет уточнить ориентированность учащихся в материале.

- Формулировка цели урока вместе с учащимися, определение ими задач, которые следует решить для достижения цели.

- Сообщение домашнего задания перед изложением нового материала, либо в ходе обобщения, либо перед практическим материалом.

- Использование работы в парах постоянного состава и в малых группах (по 2-4 человека).

- Гибкость структуры уроков в соответствии не только с целью урока и спецификой материала, но и с особенностями класса.

3. С 2006 года проводится целенаправленная деятельность по внедрению информационно-коммуникационных технологий  в учебный процесс и   во внеурочную  деятельность.

«КМ-Школа»  - это инструмент, поддерживающий все передовые технологии обучения, позволяющий организовать полноценное занятие с применением интерактивных досок, планшетных компьютеров, мультимедиаоборудования.

Для повышения информационно-компьютерной грамотности педагогам  школы предлагаются различные формы повышения квалификации в области ИКТ (курсы в ФИО, индивидуальные консультации, выездные курсы на базе СИПКРО, самообразование).

Однако не все педагоги, прошедшие курсовую подготовку, активно используют полученные навыки и умения в своей образовательной практике.  Вот некоторые из  причин:

- непонимание отдельными учителями сути нового качества образования;

- отсутствие системы стимулирования  их творческой деятельности;

- низкий уровень навыков поиска информации в Интернет и ее рационального использования;

- не всегда удовлетворительное содержание и качество мультимедийной продукции.

Таким образом, создание творчески развивающей здоровьесберегающей среды реализуется за счет развития содержания образования, использования личностно-ориентированных     и здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных технологий обучения.

Основная стратегическая цель Программы:

создание творчески развивающей и здоровьесберегающей среды.

Стратегическими задачами Программы являются следующие:

- Удовлетворить образовательные потребности обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих) в рамках образовательного процесса на основе соблюдения принципов гуманизации и гуманитаризации и обеспечить уровень образования в соответствии с требованиями образовательных программ и спецификой образовательного учреждения, развивать творческие способности обучающихся в ходе реализации базисного учебного плана.

- Удовлетворить образовательные потребности обучающихся и  их родителей (лиц, их заменяющих) в рамках образовательного процесса в условиях здоровьесберегающей среды в соответствии с требованиями образовательных программ.

- Адаптировать детей, поступающих в первый класс через систему предшкольной подготовки и взаимодействие с ОП ДО, учреждениями дошкольного образования города Чапаевск и отслеживать уровень психофизического развития обучающихся.

- Создать условия в системе внеурочной воспитательной деятельности для развития творческих способностей обучающихся и формирования привычки к здоровому образу жизни; обеспечить формирование здоровьесберегающих традиций семьи, привлечь внимание родительской общественности к работе образовательного учреждения по формированию навыков ЗОЖ и сохранению здоровья детей.

- Создать единое информационное пространство школы, использовать ИКТ в управленческой деятельности.

- Применение ИКТ в учебной и внеучебной деятельности как средство развития творческих способностей.

- Повысить квалификацию педагогов в области информационных, здоровьесберегающих технологий.

Основополагающие принципы построения программы:

      - обеспечение условия для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном  образовании  путем   внедрения   в   практику   школы   новых  технологий обучения (в   первую   очередь,   информационно  коммуникационных),   практической направленности образовательных программ;

      - принцип непрерывности образования;

      - поддержание   здоровьесберегающей    среды,    учитывающей    индивидуальные    показатели состояния здоровья и развития обучающихся и обеспечивающую безопасную и здоровую среду обучения и воспитания;

      - поддержание интереса к двигательной и познавательной активности;

      - учёт познавательной активности в двигательной деятельности;

      - единство физического и психического развития;

      - принцип целостности человека, его психосоматического, социокультурного единства. При    этом    приоритетными    компонентами    деятельности       выступают самореализация, саморазвитие и творчество.

Прогнозирование результатов развития  требует усилий не только педагогического коллектива школы, но и психологов, врачей, родительской общественности.

Ожидаемые результаты программы:

- доля учащихся, получающих образование с использованием информационных технологий, увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2008 годом;

- повышение доступности и качества образования за счет использования информационных и коммуникационных технологий;

- повышение общего уровня грамотности выпускников в области современных методов работы с информацией;

- повышение информационной открытости  школы, эффективности взаимодействия с органами управления, учениками, родителями, другими сообществами путем организации электронного документооборота и создания  школьного сайта;

- обеспечение равноправного вхождения  школьников и педагогов в глобальное информационное сообщество (посредством Интернет) на основе соблюдения права на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации;

- доля учащихся,  поступивших в учебные заведения высшего образования по результатам ЕГЭ, увеличится до 99 процентов;

- будет обеспечено выравнивание доступа к получению качественного образования за счет: распространения различных моделей образования детей старшего дошкольного возраста с целью   обеспечения   равных   стартовых   возможностей   для   последующего   обучения   в начальной школе, профильного обучения;

- повысятся функциональные возможности организма учащихся;

- возрастет уровень  физического  развития  и  физической  подготовленности  школьников;

- повысится приоритет здорового образа жизни;

- повысится мотивация к двигательной деятельности, здоровому образу жизни;

- повысится    уровень    самостоятельности    и    активности    школьников    в    двигательной деятельности;

- будет обеспечена здоровьесберегающая деятельность педагогов;

- будет   создана   система   комплексного   мониторинга   состояния   здоровья   детей,   анализа состояния здоровья и выработки мер коррекции,

- усовершенствуется система физического воспитания на основе реализации индивидуального подхода;

- будет выработана система стимулирования повышенного внимания обучающихся и    их родителей   к   вопросам   здоровья,    питания,   здорового   образа   жизни,   рациональной двигательной активности.

- развитие творческого потенциала в учебной деятельности (участие в олимпиадах, турнирах, конкурсах), научно-исследовательская деятельность учащихся.

- школьный информационно-учебно-методический центр, созданный   на основе инновационных технологий.

- пополнение материально-технической базы учебных кабинетов, необходимой для осуществления урочной и внеурочной деятельности учащихся.
 повышение уровня профессионального мастерства педагогов для развития интеллектуального, творческого потенциала учащихся.

- увеличение разнообразия приемов работы  в системе учебно-воспитательного процесса для развития индивидуальных способностей учащихся (общих и специальных).

- система распространения педагогического опыта через проведение мероприятий различного уровня  посредством различных видов коммуникаций. здоровьесберегающие условия интеграции ИКТ  в учебно-воспитательный процесс.

Прогнозируемая модель личности ученика:

- Физически, нравственно, духовно здоровая личность;

- Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума;

- Владеющая информационно - коммуникационными технологиями;

- Осознающая себя как биологическое, психическое и социальное существо;

- Осознающая      необходимость      здорового      образа      жизни      и безопасности жизнедеятельности как условий благополучного существования человека;

- Умеющая правильно организовать свою жизнедеятельность;

- Имеющая стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности;

- Имеющая устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями;

- Ощущающая потребность в самостоятельной творческой деятельности;

- Обладающая навыками самоконтроля, личностного саморазвития;

- Обладающая творческой продуктивностью.

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задача № 1

Удовлетворить образовательные потребности обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих) в рамках образовательного процесса на основе соблюдения принципов гуманизации и гуманитаризации и обеспечить уровень образования в соответствии с требованиями образовательных программ и спецификой образовательного учреждения, развивать творческие способности обучающихся в ходе реализации базисного учебного плана.

Планируемый результат:

- Комплект административных документов по определению уровня развития  обучающихся, качества образовательного процесса.

- Учебные программы дополнительного образования, элективных курсов, курсов по выбору, составленные с учетом направленностей обучения, профилей обучения, специфики групп и классов, потребностей обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих)

- Календарно-тематические планы, скорректированные с учетом межпредметной интеграции, формирования ключевых компетентностей.

- Достижение уровня образованности обучающихся в соответствии и Государственным образовательным стандартом и целями образовательного учреждения.

- Создание информационно-учебно-методического центра.

| №№ пп | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кадровое |  | Материальное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование | Количество участников | Оборудование, оснащение |  |  | Финансовое (в тыс.руб.) |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименова-ние | Име-ется | Тре-бу-ется | Име-ется | Тре-бу-ется |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.1. | 5.2. | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5. |
| 1. | Описание особенностей содержания образования и конкретизация его в виде учебных задач | 2009 | Руководители МО, зам. директора по УВР | Проведение внутришкольных методических семинаров | 45 |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.1. | 5.2. | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5. |
| 2. | Разработка уровневых заданий для оценки степени овладения обучающимися учебным материалом: -по начальному обучению; -по программам 5-11 классов -по программам дополнительного образования | 2010 2010 2010 | Руководители методических объединений |  |  | Компьютеры Сканер Компьютеры Компьютеры Сканер | 2 1 1 | - 1 1 1 | 50,0 13.0 25,0 | - 25 - 25 10,0 |
| 3. | Подготовка методических рекомендаций по оценке уровня овладения учебным материалом | 2010 | Заместители директора | Обучение экспертов на курсах повышения квалификации | 4 | Компьютер Принтер Сканер | 2 1 1 | 1 - - | 50,0 8,0 5,0 | 20,0 - - |
| 4. | Разработка программ - курсов по выбору, -элективных курсов, -программ дополни- тельного образования | 2010 2010 2010 | Заместители директора, руководители методических объединений | Обучение на курсах повышения квалификации (по ИОЧ) | 10 |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.1. | 5.2. | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5. |
| 5. | Корректировка календарно-тематических планов с учетом межпредметной интеграции, формирования ключевых компетентностей, использования ИКТ. | 2010-2011 | Заместители директора, руководители методических объединений, педагоги | Внутришкольный семинар по данной тематике | 45 |  |  |  |  |  |
| 6. | Подготовка и издание сборников методических и управленческих материалов по внедрению информационных технологий в управление образовательным процессом организацию учебной деятельности обучающихся. | 2010-2011 | Директор, заместители директора по НМР |  |  | Типографские расходы | - | 1 |  | 100,0 100,0 |
| 7. | Создать нормативно-правовую базу по учебно-методическому центру и внедрить в структуру управления | 2010-2011 | Директор, заместители директора | «Мозговой штурм»: разработка программы деятельности | 7 |  |  |  |  |  |

Задача № 2

Удовлетворить образовательные потребности обучающихся и  их родителей (лиц, их заменяющих) в рамках образовательного процесса в условиях здоровьесберегающей среды в соответствии с требованиями образовательных программ.

Планируемый результат:

- Достижение уровня образованности обучающихся в соответствии с Государственными образовательными стандартами и целями ОУ.

- Учебные программы элективных курсов, курсов по выбору, предпрофильных и профильных курсов, составленные с учетом формирования здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении.

- Календарно-тематические планы, скорректированные с учетом использования здоровьесберегающих технологий

- Методические разработки учителей по вопросам использования здоровьесберегающих технологий в учебном процессе.

- Снижение уровня заболеваемости (в том числе ремиссия хронических заболеваний)

| № Пп | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кадровое |  | Материальное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование | Кол-во участников | Оборудование, оснащение |  |  | Финансовое |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование | Имеет-ся | Требу-ется | Имеет-ся | Требу-ется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
| 1. | Разработка требований к организации образовательного процесса на здоровьесберегающей основе с учетом индивидуальных особенностей детей (к учебному плану, к самостоятельным и домашним заданиям, организация питания и т.п.) | 2010 | Заместители директора |  |  | Парты с изменяющейся высотой стола Стулья с изменяющейся высотой сиденья Лампы Чижевского Увлажнители воздуха |  | 60 120 10 5 |  | 300 60 30 20 |
| 2. | Корректировка нормативной базы в соответствии с требованиями, правилами и нормами | По мере обновления законода-тельной базы | Директор |  |  | Компьютер, Принтер, Сканер | 1 1 1 | 1 1 | 25 7 3 | 25 10 |
| 3. | Организация и проведение контроля выполнения СанПиН при организации образовательного процесса | 2010-2014 | Заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
| 4. | Организация малых форм физического воспитания (динамопаузы, подвижные перемены, часы здоровья), направленных на уменьшение неблагоприятного влияния учебной работы | 2009-2014 | Классные руководители, учителя физической культуры |  |  | Детский батут Теннисные столы Детские тренажеры Мячи-прыгуны Шахматы | 4 8 | 2 15 10 | 60 40 | 10 2,5 3 |
| 5. | Работа творческой группы по внедрению здоровьесберегающих технологий и предметных методических объединений | 2009-2014 | Руководители МО и ТГ | Внутришколь- ный семинар-практикум | 45 |  |  |  |  |  |
| 6. | Корректировка календарно-тематических планов с позиции использо-вания здоровьесберегающих технологий, формирования здоровьесберегающих компетенций | 2010-2012 | Руководители МО, учителя |  |  | Компьютер, Принтер, Сканер | 1 1 1 | 1 1 | 25 7 3 | 25 10 |
| 7. | Разработка и внедрение - Курсов по выбору, - Элективных курсов - Предпрофильных курсов - Программ дополнительного образования, - Профильных курсов, направленных на формирование ЗОЖ и их использование | 2009-2013 | Руководители МО, зам. директора по УВР |  |  | Компьютер, Принтер, Сканер | 1 1 1 | 1 1 | 25 7 3 | 25 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
| 9. | Индивидуальное и групповое консультирование учащихся по вопросам безопасности и здорового образа жизни | 2009-2014 | Учителя | Привлечение специалистов медицинских и социальных учреждений города (День профилактики) | 10 | Экран на штативе LCD-проектор Ноутбук |  | 1 1 1 |  | 12,0 35 35 |
| 10. | Составление памятки для учащегося «Учись учиться!» |  | Учителя |  |  | Компьютер, Принтер, Сканер | 1 1 1 | 1 1 | 25 7 3 | 25 10 |

Задача № 3

Адаптировать детей, поступающих в первый класс через систему предшкольной подготовки и взаимодействие с ОП ОО учреждением дошкольного образования и отслеживать уровень психофизического развития обучающихся.

Планируемый результат:

- Снижение уровня тревожности первоклассников.

- Уменьшение продолжительности адаптационного периода.

- Создание единой карты психофизиологического здоровья обучающихся.

- Мониторинг уровня психофизиологического состояния обучающихся.

- Коррекция негативных тенденций в состоянии психофизиологического здоровья обучающихся.

| № пп | Содержание деятельности | Сроки |  | Ответственные |  | Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кадровое |  |  |  | Материальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование |  | Кол-во участ-ников |  | Оборудование, оснащение |  |  |  |  |  | Финансовое |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  | Имеет-ся |  | Требу-ется |  | Имеет-ся |  | Требу-ется |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5.1 |  | 5.2 |  | 6.1 |  | 6.2 |  | 6.3 |  | 6.4 |  | 6.5 |  |
| 1. | Координация дея-тельности с ОП ДО по вопросам предшкольной подготовки | 2009-2010 |  | Зам. директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Круглый стол с участием воспитателей, учителей начальной школы, родителей по вопросам подготовки детей к школе | ежегодно |  | Заведующая ДОУ, методист, заместитель директора по ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Занятия для родителей по вопросам преодоления трудностей по подготовке детей дошкольного возраста к коле | ежегодно |  | Педагог-психолог, логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог |  |  |  |  |  | Компьютер, Принтер, Сканер |  | 1 1 1 |  | 1 1 |  | 25 7 3 |  | 25 10 |  |
| 4. | Организация «Школы дошкольника» для детей, не посещающих детский сад | ежегодно |  | Директор, Заместитель директора по ОО |  |  |  |  |  | Парты-конторки Ноутбук LCD-проектор |  |  |  | 20 1 |  |  |  | 80 30 |  |
| 5. | Подготовка мето-дических рекомендаций для родителей «В помощь родителям» |  |  | Учителя начальных классов, педагог-психолог |  |  |  |  |  | Компьютер, Принтер, Сканер |  | 1 1 1 |  | 1 1 |  | 25 7 3 |  | 25 10 |  |
| 6. | Организация и проведение групповых и индивидуальных консультаций для роди-телей | По мере необходимости |  | Учителя начальных классов, педагог-психолог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация спор-тивных праздников для дошкольников | 2009-2014 |  | Учителя физкультуры, инструкторы по физкультуре детских садов |  |  |  |  |  | Нестандартное спортивное оборудование Детские батуты |  |  |  | 10 2 |  |  |  | 100 10 |  |
| 8. | Создание студии психологической разгрузки для младших школьников (сенсорная студия) | 2010 |  | Администрация, педагог-психолог |  |  |  |  |  | Сенсорная студия |  |  |  | 1 |  |  |  | 300 |  |
| 9. | Проведение психолого-педагогических консилиумов с использованием материалов мони-торинга психофи-зиологического здоровья детей, уровней адаптации и интеграции детей | 2009-2014 |  | Школьная медсестра |  | медицинская сестра детского сада, педагог-психолог, педагог-дефектолог |  | 5 |  | Программные продукты фирмы «ИМАТОН» |  |  |  | 1 комп |  |  |  | 50 |  |
| 10. | Систематизация имеющихся диагностических материалов отслеживания уровня психофизиологического здоровья для составления единой карты психофизического здоровья ребенка |  | 2010 |  | Школьная медсестра, педагог-психолог |  |  |  |  |  | Компьютер Принтер цветной |  |  |  | 1 1 |  |  |  | 25 15 |
| 11. | Ведение карты психофизиологического здоровья на каждого обучающегося |  | 2009-2010 |  | Школьная медсестра, педагог-психолог, классный руководитель |  |  |  |  |  | Ксерокс Картриджи |  |  |  | 1 2 |  |  |  | 30 6 |
| 12. | Создание электронного банка данных по уровню здоровья (с помощью электронных баз данных) |  | 2009-2011 |  |  |  | Курсы повышения квалифика-ции мед. сестры, педагога-психолога |  | 2 |  | Компьютер Принтер |  |  |  | 1 1 |  |  |  | 25 15 |
| 13. | Уточнение прогноза риска заболеваемости и разработка индивидуальных оздоровительных программ |  | 2009-2014 |  | Школьная медсестра, педагог-психолог, привлеченные специалисты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Отслеживание в динамике (графики развития) психо-физиологического состояния детей, позволяющего оценить эффективность оздоровительной работы |  | 2009-2014 |  | Школьная медсестра, педагог-психолог, классный руководитель |  |  |  |  |  | Компьютер Принтер |  |  |  | 1 1 |  |  |  | 25 15 |
| 15. | Отслеживание детей, поступающих в школу, проведение адаптационных мероприятий |  | 2009-2014 |  | Школьная медсестра, педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель |  |  |  |  |  | Компьютер Оборудование для медицинского кабинета, кабинета ЛФК |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 300 |
| 16. | Направление на ежегодные медицинские осмотры отдель-ных категорий обучающихся - для мониторинга состояния здоровья (по графику детской поликлиники) – профилактический осмотр - для получения заключения для организации инди-видуального обучения |  | 2009-2014 |  | Школьная медсестра Родители, классные руководители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Коррекция негативных тенденций в состоянии психологического здоровья |  | 2009-2012 |  | Педагог-психолог, классный руководитель, приглашенный специалист |  | Приглашениеспециалистов |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Коррекция негативных тенденций в состоянии физического здоровья |  | 2009-2012 |  | Школьная медсестра, Классный руководитель |  | Приглашение специалистов |  | 5 |  | Оборудование для медицинского кабинета, кабинета ЛФК |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 19. | Координация деятельности со специализированными организациями по коррекции негативных отклонений в состоянии здоровья обучающихся |  | 2009-2014 |  | Директор |  | Приглашение специалистов |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Составление социальной карты школы |  | 2009-2010 |  | Социальный педагог |  |  |  |  |  | Компьютер Принтер |  | 1 1 |  |  |  | 25 7 |  |  |
| 21. | Подведение промежуточных и основных итогов мониторинга психофизического состояния обучающихся с выявлением положительной и отрицательной динамики |  | 2010-2014 |  | Школьная медсестра, педагог-психолог, Классные руководители |  |  |  |  |  | Компьютер Принтер |  | 1 1 |  |  |  | 25 7 |  |  |

Задача № 4

Создать условия в системе внеурочной воспитательной деятельности для развития творческих способностей обучающихся и формирования привычки к здоровому образу жизни; обеспечить формирование здоровьесберегающих традиций семьи, привлечь внимание родительской общественности к работе образовательного учреждения по формированию навыков ЗОЖ и сохранению здоровья детей

Планируемый результат:

- Комплексная программа здоровьесберегающей системы.

- Методические разработки учителей по вопросам использования здоровьесберегающих технологий во внеурочной деятельности.

- Снижение уровня заболеваемости (в том числе ремиссия хронических заболеваний).

- Участие родителей во внеурочной деятельности по формированию навыков ЗОЖ.

- Устойчивые традиции в семьях по сохранению и укреплению здоровья детей.

- Привлечение родителей к созданию здоровьесберегающей среды образовательного учреждения.

| № пп | Содержание деятельности | Сроки |  | Ответственные |  | Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кадровое |  |  | Материальное |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование |  | Кол-во участ-ников | Оборудование, оснащение |  |  | Финансовое |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Имеет-ся | Требу-ется | Имеет-ся | Требу-ется |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5.1 |  | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
| 1. | Проведение школьных лекториев по проблемам здоровья, профилактике алкогольной и наркотической зависимости | 2010 |  | Педагог-психолог, Классные руководители |  |  |  |  | Экран на штативе Ноутбук LCD-проектор |  | 1 1 1 |  | 12 35 30 |
| 2. | Расширение сети спортивных секций через сотрудничество со сторонними организациями (рукопашный бой, школа «РОСТО») | 2009-2012 |  | Директор, Заместитель директора по ВР |  | Сотрудничест-во со сторонними организациями (рукопашный бой, школа «РОСТО») |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение общешкольных конкурсов «Самый здоровый класс», «Самый спортивный класс» | 2009-2012 |  | Заместитель директора по ВР, Классные руководители, Учителя физкультуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5.1 |  | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
| 4. | Регулярное проведение Дней здоровья | 2 раза в год |  | Заместитель директора по ВР, Классные руководители, Учителя физкультуры |  | Приглашение тренеров из ДЮСШ №1, 2 |  | 4 | Синтезатор Акустическая система Радиомикрофоны Музыкальный центр |  | 1 2 2 к 1 |  | 17 50 20 10 |
| 5. | Регулярное проведение спортивных соревнований и праздников на всех ступенях обучения с участием органов школьного самоуправления | 2009-2012 |  | Заместитель директора по ВР, Классные руководители, Учителя физкультуры |  | Приглашение тренеров из ДЮСШ №1, 2 |  | 4 | Спортивный инвентарь |  |  |  | 150 |
| 6. | Создание ученической бригады по ЗОЖ | 2010 |  | Заместитель директора по ВР, председатель уч.самоуправления |  |  |  |  | Аппаратура |  |  |  | 50 |
| 7. | Работа органов школьного самоуправления по профилактике правонарушений (курение, употребление спиртных напитков) | 2009-2011 |  | Заместитель директора по ВР, председатель ученического самоуправления |  |  |  |  | Синтезатор Акустическая система Радиомикрофоны Музыкальный центр |  | 1 2 2 к 1 |  | 17 50 20 10 |
| 8. | Систематизация материала по вопросам использования здоровьесберегающих технологий во внеурочной деятельности | 2009-2010 |  | Заместитель директора по ВР |  |  |  |  | Компьютер, Принтер, Сканер | 1 1 1 | 1 1 | 25 7 3 | 25 10 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5.1 |  | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
| 9. | Проведение на базе школы общегородских спортивных мероприятий | 2009-2012 |  | Директор, Зам. директора по ВР, учителя физкультуры |  | Сотрудничест-во со сторонними организациями (рукопашный бой, школа «РОСТО»), ДЮСШ №1, 2 |  |  | Спортивный инвентарь |  |  |  | 150 |
| 10. | Участие детей, имеющих особые достижения в спортивной деятельности, в областных, Всероссийских, международных мероприятиях | 2009-2011 |  | учителя физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Проведение тренингов с группами обучающихся по вопросам сохранения здоровья | 2009-2011 |  | Педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители, медсестра |  |  |  |  | Синтезатор Акустическая система Радиомикрофо- ны Музыкальный центр |  | 1 2 1 к 1 |  | 17 50 10 10 |
| 12. | Создание единой программы (урочной и внеурочной деятельности) здоровьесберегающей деятельности, разработка идеальной модели личности выпускника | 2010 |  | Заместители директора |  |  |  |  | Компьютер, Принтер | 1 1 | 1 1 | 25 7 | 25 10 |
| 13. | Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам специфики организации здоровьесберегающей среды ОП ОО |  | 2009-2011 |  | Директор, заместители директора |  |  |  | Ноутбук LCD-проектор Видеокамера | 1 1 | 1 | 30 15 | 35 |
| 14. | Проведение лекций, родительских собраний, конференций, посвященных вопросам здоровьесбережения |  | 2009-2011 |  | Классные руководители |  |  |  | Ноутбук LCD-проектор Видеокамера Цифровая фотокамера | 1 1 | 1 1 | 30 12 | 35 35 |
| 15. | Организация семейного клуба «Здоровье» |  | 2009-2011 |  | Администрация, председатель род.комитета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Проведение общешкольного семейного праздника «Мама, папа, я – спортивная семья!» |  | 2009-2010 |  | Учителя физкультуры, члены родительских комитетов |  |  |  | Специальные спортивные модули Спортивное оборудование, инвентарь Видеокамера | 1 |  | 15 | 200 150 |
| 17. | Проведение общешкольных спортивных мероприятий с участием родителей: - День здоровья, - Лыжные гонки. - Биатлон - Первенство по баскетболу и волейболу - Военно-спортивный праздник |  | 2009-2011 |  | Учителя физической культуры, классные руководители, члены родительских комитетов |  |  |  | Спортивное оборудование Видеокамера |  | 1 |  | 150 25 |
| 18. | Проведение консультаций для родителей по вопросам психофизиологического состояния детей, оказание помощи (по результатам мониторинга) |  | 2009-2011 |  | Школьная медсестра, педагог-психолог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Проведение тренингов для родителей по вопросам улучшения психофизиологического и эмоционального состояния детей |  | 2009-2011 |  | Классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Привлечение родителей (семейного клуба «Здоровье») к написанию проектов на соискание мини-грантов социальных проектов по направлению формирования ЗОЖ |  | 2009-2011 |  | Администрация, члены клуба «Здоровье» |  |  |  | Компьютер Принтер | 1 1 |  | 25 7 |  |

Задача № 5

Создать единое информационное пространство школы, использовать ИКТ в управленческой деятельности.

Планируемый результат:

- Создание школьной базы данных (в том числе база данных по уровню сформированности ключевых компетентностей).

- Управленческий мониторинг.

- ИКТ-компетентность  управленческих кадров.

- Оперативность документооборота.

- Использование БД для мониторинга работы педагога и  его аттестации.

- Участие в открытом информационном образовательном  пространстве города и страны.

- БД информационных ресурсов.

| № пп | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кадровое |  | Материальное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименова-ние | Кол-во участ-ников | Оборудование, оснащение |  |  | Финансовое |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование | Имеет-ся | Требу-ется | Имеет-ся | Требу-ется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
| 1. | Внедрение информационного интегрированного программного продукта по автоматизации управленческой деятельности и сетевого взаимодействия (контент «КМ-Школа») для создания единого образовательного пространства школы. Консультационная помощь сотрудников компании «Кирилл и Мефодий» по освоению программы. | 2009-2011 | Директор, зам. директора | Консультационная помощь зам. директора по ИКТ «Кирилл и Мефодий» по освоению программы. | 3 | Компьютер Принтер LCD-проектор | 8 1 1 |  |  |  |
| 2. | Повышение квалификации управленческих кадров в сфере ИКТ (на базе СИПКРО, дистанционное обучение) | 2009-2012 | Зам. директора |  |  | Компьютер | 8 |  | 200 |  |
| 3. | Электронный документооборот внутри школы и между ОУ города | 2009-2012 | Заместители директора, руководители МО |  |  | Компьютер | 8 |  | 200 |  |
| 4. | Создание и пополнение баз данных по медиатеке, библиотечным фондам. | 2009-2014 | Зав. библиотекой |  |  | CD, DVD-диски | 63 | 20 | 20 | 4 |
| 5. | Проведение педагогических советов и совещаний с использованием ИКТ. | 2009-2012 | Заместители директора |  |  | Компьютер Принтер LCD-проектор | 2 1 1 |  | 50 7 30 |  |
| 6. | Создание банка данных «педкадры» (портфолио каждого педагога) и пополнение его | 2009-2012 | Зам. директора |  |  | Компьютер | 1 |  | 25 |  |
| 7. | Создание и пополнение информационных ресурсов для общего пользования и реализации идеологии открытого образования. | 2009-2011 | Администра-ция, руководители МО |  |  | Компьютер Принтер | 10 2 |  | 250 14 |  |
| 8. | Информационная поддержка школьного сайта. | 2009-2012 | Администра-ция, кл. руководители | Тех. Администра-тор | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Формирование детско-взрослой разработческой группы по информационной поддержке сайта | 2010 | ТГ учителей и учащихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Работа в сети Интернет | 2009-2014 | Зам. директора | Пед. Коллектив | 54 |  |  |  |  |  |
| 11 | Формирование банка данных электронных адресов образовательных ресурсов | 2009-2012 | Зам. директора |  |  | Компьютер Принтер | 10 2 |  | 250 14 |  |

Задача № 6

Применение ИКТ в учебной и внеучебной деятельности как средство развития творческих способностей.

Планируемый результат:

- Повышение качества обучения и развитие творческих способностей детей.

- ИКТ-компетентность учащихся и учителей.

- Информационная культура учащихся,  владение современными средствами и технологиями работы.

- Расширение форм воспитательной работы.

| № пп | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кадровое |  | Материальное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименова-ние | Кол-во участ-ников | Оборудование, оснащение |  |  | Финансовое |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование | Имеет-ся | Требу-ется | Имеет-ся | Требу-ется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
|  | Создание банка данных авторских разработок уроков и дидактических материалов педагогов школы с использованием ИКТ. | 2009-2012 | Администра-ция, руководители МО |  |  | DVD-CD-RW-комби Компьютер Принтер | 10 2 | 1 | 250 14 | 13 |
|  | Проведение уроков с использованием ИКТ по предметам. | 2009-2014 | зам. директора по УВР | Курсовая подготовка | 15 | Интерактивная доска ИИП «КМ-Школа» LCD-проектор | 1 | 2 1 2 | 30 | 180 48 60 |
|  | Проведение открытых уроков, семинаров, мастер-классов с использованием ИКТ. | 2009-2014 | зам. директора по УВР |  |  | Интерактивная доска ИИП «КМ-Школа» LCD-проектор | 1 | 2 1 2 | 30 | 180 48 60 |
|  | Участие учащихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах по предметам. Включение в учебно-воспитательный процесс домашних компьютеров учащихся. | 2009-2014 | зам. директора по УВР, учителя |  |  | ИИП «КМ-Школа» |  | 1 |  | 48 |
|  | Подготовка и проведение методического дня: «Применение ИКТ и Интернет-ресурсов в учебном процессе и внеурочной деятельности» | 2011 | зам. директора по УВР | Пед. коллектив | 54 | Интерактивная доска ИИП «КМ-Школа» LCD-проектор | 1 | 2 1 2 | 30 | 180 48 60 |
|  | Проведение внутришкольных семинаров по применению ИКТ. | 2009-2011 | зам. директора по УВР | Пед. коллектив | 54 | Интерактивная доска ИИП «КМ-Школа» LCD-проектор Компьютер | 1 10 | 2 1 2 | 30 250 | 180 48 60 |
|  | Электив. курсы по информатике (9 кл) | 2009-2011 | Зам. директора по УВР |  |  | Интерактивная доска ИИП «КМ-Школа» LCD-проектор Компьютер | 1 28 | 2 1 2 | 30 700 | 180 48 60 |
|  | Проектная деятельность учащихся: - участие в городских и российских Интернет – проектах; - участие в создании и сопровождении школьного сайта; Участие в детских виртуальных конкурсах и олимпиадах: конкурс электронных открыток - дистанционное обучение - сопровождение праздников и мероприятий | 2009-2013 | зам. директора по УВР |  |  | Интерактивная доска ИИП «КМ-Школа» LCD-проектор Компьютер Музыкальный центр | 28 1 | 2 1 2 1 | 700 8 | 180 48 60 8 |

Задача № 7

Повысить квалификацию педагогов в области информационных, здоровьесберегающих технологий.

Планируемый результат:

- Систематизация знаний педагогов об особенностях организации здоровьесберегающей среды и внедрения здоровьесберегающий технологий в учебный процесс.

- Развитие профессиональных педагогических умений.

- Обмен опытом с педагогической общественностью по вопросам организации здоровьесберегающей системы образовательного учреждения, проектно-исследовательской деятельности учащихся и учителей, применения ИКТ в образовательном процессе.

- Повышение эффективности  работы и  вовлечение их в творческую деятельность с использованием информационных технологий.

- ИКТ-грамотность педагогов.

| № пп | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кадровое |  | Материальное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименова-ние | Кол-во участ-ников | Оборудование, оснащение |  |  | Финансовое |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование | Имеет-ся | Требу-ется | Имеет-ся | Требу-ется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
| 1. | Организация и проведение семинаров с руководителями МО по направлениям: «Творческая среда образовательного учрежде-ния» «Использование ИКТ технологий в учебной и внгеучебной деятельности» «Диагностика качества здо-ровьесберегающей среды» «Опытно-экспериментальная деятельность педагога» | 2009-2012 | Заместители директора | Проведение внутришкольного семинара |  | Компьютер Принтер LCD-проектор Цифровая фотокамера | 1 1 1 | 1 | 25 7 30 | 22 |
| 2. | Организация и проведение консультаций с педагогами по вопросам разработки и внед-рения инновационных технологий в образователь-ный процесс | 2009-2012 | Руководители МО |  |  | Компьютер Принтер LCD-проектор | 1 1 1 |  | 25 7 30 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
| 3. | Организация и проведение семинаров и тематических педагогических советов по вопросам внедрения инновационных технологий в образовательный процесс и основным результатам | 2009-2011 | Заместители директора, Руководители МО |  |  | Компьютер Принтер LCD-проектор ИИП «КМ-Школа» | 1 1 1 | 1 | 25 7 30 | 48 |
| 4. | Проведение творческих отче-тов по результатам деятель-ности: - Педагогов начальной школы - Педагогов средней школы - Педагогов старшей школы - Учителей физической культуры, тренеров | Каждый учебный год по 2 преподавателя от каждой категории 2009-2012 | Руководители МО | Пед. коллектив | 54 | Компьютер Принтер LCD-проектор | 1 1 1 |  | 25 7 30 |  |
| 5. | Создание методической ко-пилки инноваций педагогов школы по современным технологиям | 2010 | Зам.директора по МР, ИКТ Руководители МО |  |  | Компьютер Принтер LCD-проектор | 1 1 1 |  | 25 7 30 |  |
| 6. | Подготовка и издание альманаха «Творчески развивающая здоровьесбере-гающая среда ОП ОО» | 2012 | Заместители директора, руководители МО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
| 7. | Участие педагогов, имеющих высокие показатели, в кон-курсах «Учитель года» | 2009-2011 | Заместитель директора по УР, руководители МО |  |  | Компьютер Цветной лазерный принтер Видеокамера |  | 1 1 1 |  | 25 15 12 |
| 8. | Участие педагогов, имеющих высокие показатели, в конкурсном отборе учителей на получение гранта | 2009-2014 | Зам. директора по УВР, руководители МО, учителя |  |  | Компьютер Принтер |  | 1 1 |  | 25 15 |
| 9. | Организация семинаров для педагогов города и округа по теме «Создание творчески развивающей здоровье-сберегающей среды образова-тельного учреждения» | 2010-2011 | Директор, Заместители директора, руководители МО |  |  | Компьютер Принтер Ксерокс Видеокамера LCD-проектор | 2 1 1 1 | 1 1 2 | 50 7 7 30 | 25 15 60 |
| 10. | Организация и проведение итоговой творческой конфе-ренции педагогов по исполь-зованию технологий и построению творчески развивающей здоровьесберегающей среды с приглашением представителей педагогической и родительской общественности | 2009 | Директор, Заместители директора | Пед. коллектив | 54 | Компьютер Принтер Ксерокс Видеокамера LCD-проектор | 2 1 1 1 | 1 1 2 | 50 7 7 30 | 25 15 60 |
| 11. | Организация системы INTERNET-поддержки учебного процесса школы. | 2009-2011 | Зам. директора |  |  | ИИП «КМ-Школа» |  | 1 |  | 48 |
| 12. | Организация обучения педагогов на курсах повышения квалификации по дистанционному обучению | 2009-2011 | Зам. директора |  |  | Компьютер |  | 20 |  | 400 |
|  | Дистанционное обучение учащихся | 2009-2011 | Зам. директора |  |  | Компьютер |  |  |  |  |
|  | Публикация и распространение опыта через официальный сайт и СМИ. | 2010-2012 | Зам. директора |  |  | Компьютер Принтер цветной лазерный |  | 1 |  | 15 |
|  | Участие учителей-предметников в работе городских методических объединений, в семинаров, мастер-классов, проводимых управлением образования. | 2009-2013 | Зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение серии семинаров: «Поиск Информации в ИНТЕРНЕТ»; «Работа с электронной почтой»; «Организация детей в Интернет– проектах»; Интернет-конференция «Информационные и коммуникационные технологии как инструмент повышения качества профессионального образования» | 2009-2014 | Зам. директора |  |  | Компьютер Принтер |  | 1 1 |  | 25 15 |

Задача № 8

Совершенствовать воспитательную систему ОП ОО.

Планируемый результат:

1. Повышение профессионального мастерства классных руководителей.

2.Развитие самоуправления.

3. Формирование нравственно-духовной личности, воспитание гражданственности.

4. Потребность в здоровом образе жизни.

5.Развитие информационных и коммуникативных компетенций.

| № пп | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кадровое |  | Материальное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование | Кол-во участ-ников | Оборудование, оснащение |  |  | Финансовое |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование | Имеет-ся | Требу-ется | Имеет-ся | Требу-ется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
| 1. | Повышение профессионального мастерства классных руководителей | весь период весь период 2009-2010 г.г. 2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. | кл. руководители зам.директора по ВР Битютская Е.Е. кл. руководители зам.директора по ВР Битютская Е.Е. зам.директора по ВР Битютская Е.Е. зам.директора по ВР Битютская Е.Е. | кл. руководители преподаватель ОБЖ кл. руководители кл. руководители пед. коллектив | 270 270 12 15 | Компьютер Принтер Ксерокс LCD-проектор ноутбук Интерактивная доска |  | 1 1 1 2 2 2 |  |  |
|  | - Регулярно проводить классные часы гражданско-патриотической, здоровьесберегающей направленности - Продолжить работу по «Карте воспитанности учащихся» - Создать «Карту участия классных руководителей в воспитательном процессе» - Провести педсоветы по темам: - «Психологическое здоровье педагога – залог успеха ребенка» - «Нравственность, как основа воспитания полноценного гражданина своей страны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие самоуправления | весь период 2009-2010 г.г. 2011-2012уч.г. 2011-2012уч.г. 2009-2014г.г | зам.директора по ВР Битютская Е.Е. кл. руководители Совет учащихся зам.директора по ВР Битютская Е.Е. психолог ОУ зам.директора по ВР Битютская Е.Е. зам.директора по ВР Битютская Е.Е. зам.директора по ВР Битютская Е.Е. зам.директора по ВР Битютская Е.Е. Совет учащихся | кл. руководители, учащиеся 8-11 классов, Учащиеся ОП ОО Психолог кл. руководители | 8 20 140 140 8 10-15 | Компьютер Принтер Видеокамера LCD-проектор ноутбук Звукозаписывающая и усилительная аппаратура Микрофоны, Фотоаппарат экран Компьютер ноутбук Принтер Ксерокс LCD-проектор |  | 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 1 1 |  |  |
|  | - Совершенствовать коллективно – организаторскую деятельность ученического актива через традиционные дела: - День дублера - День Знаний - День Святого Валентина - День Здоровья - День открытых дверей - День рождения Колледжа - Минута Славы - Праздник Последнего Звонка - Провести диагностику сформированности самоуправления по М.И.Рожкову по «Методике определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе». - Провести работу с классными руководителями 5-11 классов по вопросу формирования классного актива самоуправления - Провести совещание при зам.директора по воспитательной работе по формированию классного самоуправления - Участие в сборах-тренингах на базе оздоровительного лагеря «Березки» Участие в работе Молодежного Центра «Статус – ВО!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование нравственно-духовной личности, воспитание гражданственности | 2009-2010уч.г. весь период декабрь весь период 2011,2013г.г. ноябрь 2010г. весь период весь период весь период весь период весь период весь период весь период | кл. руководители кл. руководители кл. руководители зам.директора по ВР Битютская Е.Е. Битютская Е.Е. Голина И.П., Корчак Л.А. зам.директора по ВР Битютская Е.Е. кл. руководители зам.директора по ВР Битютская Е.Е. кл. руководители зам.директора по ВР Битютская Е.Е. зам.директора по ВР Битютская Е.Е. кл. руководители Совет учащихся зам.директора по ВР Битютская Е.Е. зам.директора по УР Приходько С.И. | кл. руководители учащиеся ОП ОО | 270 130 200 40 3 10 8-10 5 40 80 30 273 200 150 10 | Компьютер, Ноутбук, принтер, LCD-проектор, Интерактивная доска Звукозаписывающая аппаратура, Видеокамера и фотоаппарат, Микрофоны экран пробковые стенды, агитационный материал Фотоаппарат, видеокамера, Компьютер, цветной принтер |  | 1 2 1 2 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 |  |  |
|  | - Классные часы по теме «Я гражданин Самарской области». - Конкурс чтецов - Классные часы ко Дню Конституции - Соревнования обучающихся ОП ОО - Городской конкурс вокальной песни «Серебряный микрофон» - Празднование Дня Рождения Колледжа - Участие в проекте «Гражданин». - Оформление выставки работ по противопожарной безопасности - Экскурсии в пожарную часть - Месячник по правовым знаниям. - Участие в городских конкурсах «Символика России» - Формировать гражданско-патриотическую позицию учащихся через годовой круг праздников: «День Знаний», « День защитников Отечества», «День Победы», «Последний Звонок». - Продолжить формирование духовно-нравственных качеств через посещение филармонии, музеев, библиотек, центров развития творчества - Продолжить работу по созданию фонда авторского творчества ( видео, аудиозаписей, печатных изданий) - Выпуск газеты «Звенит звонок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в здоровом образе жизни | весь период сентябрь январь 2009-2014уч.г. 2009 - 2014уч.г. весь период | Петрова С.В. зам.директора по ВР Битютская Е.Е. зам.директора по УР Приходько С.И. зам.директора по ВР Битютская Е.Е. Петрова С.В. зам.директора по ВР Битютская Е.Е. | кл. руководители учащиеся ОП ОО учитель физ.воспитания | 40 200 200 100 80 | Комплект формы для команды Спорт. инвентарь Компьютер, Ноутбук принтер LCD-проектор экран |  | 10 1 2 1 1 1 |  |  |
|  | - Участие в соревнованиях по баскетболу, волейболу и т.д. - Проведение Дня Здоровья с выездом в оздоровительный лагерь Семеновский - Проведение Зимних Дней Здоровья - Участие в акциях «За здоровый образ жизни» и «Брось сигарету» - Проведении праздника «Папа, мама и я – спортивная семья» Участие в общеколледжных акциях по здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие информационных и коммуникативных компетенций | весь период весь период весь период | зам.директора по ВР Битютская Е.Е. зам.директора по ВР Битютская Е.Е. зам.директора по ВР Битютская Е.Е. | Учащиеся 5-11 классов кл. руководители | 10 40 | Компьютер, цветной принтер, бумага, ксерокс Фотоаппарат, видеокамера Звукозаписывающ. аппаратура, микрофоны |  | 1 1 10 1 1 1 1 4 |  |  |
|  | - Сбор материала для газеты «Альма Матер» «Чапаевский рабочий» - Выпуск газеты ОП ОО «Звенит Звонок» - Участие в общеколледжных, городских, окружных и областных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |